## Presupuesto del proyecto
Nombres: Karen Daniela Ruiz Madrigal, Juan Andres Quiceno Banoy, Juan Sebastian Delgado Inocencio, Andres Felipe Piñeros Lozano | Presupuesto de Proyecto
| El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
| TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
| Configurar proyecto | Configurar proyecto en Unreal | No Iniciado | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 160 | 21875 | 3500000 | 10 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 3600000 | 3600000 | 0
| Planeación del proyecto | Organización general | No Iniciado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 120 | 21875 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2665000 | 2665000 | 0
| Análisis de requisitos | Requisitos funcionales | No Iniciado | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-15 | 140 | 21875 | 3062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3112500 | 3112500 | 0
| Diseño del sistema | Arquitectura | No Iniciado | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 150 | 21875 | 3281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 3341250 | 3341250 | 0
| Diseño del juego | Mecánicas y UI | No Iniciado | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 180 | 21875 | 3937500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 4017500 | 4017500 | 0
| Arquitectura | Preparación técnica | No Iniciado | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 120 | 21875 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2675000 | 2675000 | 0
| Programar | Gameplay | No Iniciado | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-10 | 320 | 21875 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7150000 | 7150000 | 0
| Desarrollo | Frontend juego | No Iniciado | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 240 | 21875 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 5370000 | 5370000 | 0
| Diseño escenarios | Escenario universidad | No Iniciado | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 260 | 21875 | 5687500 | 40 | 5000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 5887500 | 5887500 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2026-05-25 | 200 |  | 36968750 |  |  | 250000 | 0 | 0 | 600000 | 37818750 | 37818750 | 0
| El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
| TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 2
| Pruebas del juego | Testing | No Iniciado | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 200 | 21875 | 4375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4475000 | 4475000 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4475000 | 4475000 | 0

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera