## Presupuesto del proyecto
Nombres: Karen Daniela Ruiz Madrigal, Juan Andres Quiceno Banoy, Juan Sebastian Delgado Inocencio, Andres Felipe Piñeros Lozano | Presupuesto de Proyecto
| El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
| TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
| Configurar proyecto | Configurar proyecto en Unreal | Completo | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-28 | 160 | 21875 | 3500000 | 10 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 3600000 | 3600000 | 0
| Planeación del proyecto | Organización general | Completo | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 120 | 21875 | 2625000 | 12 | 20000 | 240000 | 0 | 0 | 40000 | 2665000 | 2905000 | 240000
| Análisis de requisitos | Requisitos funcionales | Completo | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 140 | 21875 | 3062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3112500 | 3112500 | 0
| Diseño del sistema | Arquitectura | En Progreso | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 150 | 21875 | 3281250 | 15 | 15000 | 225000 | 0 | 0 | 60000 | 3341250 | 3566250 | 225000
| Diseño del juego | Mecánicas y UI | En Progreso | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 180 | 21875 | 3937500 | 18 | 25000 | 450000 | 0 | 0 | 80000 | 4017500 | 4467500 | 450000
| Arquitectura | Preparación técnica | En Progreso | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 120 | 21875 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2675000 | 2675000 | 0
| Programar | Gameplay | En Progreso | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 05/04/206 | 320 | 21875 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7150000 | 7150000 | 0
| Desarrollo | Frontend juego | En Progreso | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 240 | 21875 | 5250000 | 5 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 120000 | 5370000 | 5420000 | 50000
| Diseño escenarios | Escenario universidad | En Progreso | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 260 | 21875 | 5687500 | 40 | 5000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 5887500 | 5887500 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 200 |  | 36968750 |  |  | 1215000 | 0 | 0 | 600000 | 37818750 | 38783750 | 965000
| El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
| TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 2
| Assets opcionales | Sillas, mesas, props etc... | En Progreso | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 40 | 25000 | 1000000 | 80 | 15000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 2100000
| Reuniones de equipo | Coordinación y planificación | En Progreso | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-05-20 | 20 | 21875 | 437500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437500 | 437500 | 0
| Pruebas del juego | Testing | No Iniciado | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 40 | 21875 | 875000 | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 925000 | 925000 | 0
| Despliegue del juego | Sacar el juego | No Iniciado | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-25 | 40 | 50000 | 2000000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4312500 |  |  | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 1512500 | 5562500 | 4050000
D

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera