## Hoja 1
Lista de actividades
.
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Definir objetivo del proyecto | 1 | 1 | Equipo | Establecer propósito del videojuego 3D | — | 2 | 0 | 0 | — | 0%
Identificar stakeholders | 2 | 2026-01-01 | Líder | Profesor, equipo, jugadores | 1 | 3 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Definir alcance del proyecto | 3 | 2026-02-01 | Equipo | Funciones y límites del juego | 2 | 4 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Levantamiento req. funcionales | 4 | 2026-03-01 | Analista | Funciones del juego | 3 | 5 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Levantamiento req. no funcionales | 5 | 2026-04-01 | Analista | Rendimiento, seguridad | 4 | 6 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Análisis de tecnologías | 6 | 2 | Equipo | Motor, lenguaje, BD | 5 | 7 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Selección de plataforma | 7 | 2026-01-02 | Equipo | PC o móvil | 6 | 8 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Elaborar EDT | 8 | 2026-02-02 | Líder | Dividir tareas del proyecto | 7 | 9 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Estimación de recursos | 9 | 2026-03-02 | Equipo | Hardware y software | 8 | 10 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Estimación de costos | 10 | 2026-04-02 | Finanzas | Presupuesto del proyecto | 9 | 11 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Identificación de riesgos | 11 | 2026-05-02 | Equipo | Problemas potenciales | 10 | 12 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Diseñar arquitectura del sistema | 12 | 3 | Equipo | Estructura del videojuego | 11 | 13 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Definir módulos del sistema | 13 | 2026-01-03 | Equipo | Componentes del juego | 12 | 14 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Elaborar diagramas UML | 14 | 2026-02-03 | Analista | Casos de uso y clases | 13 | 15 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Diseño interfaz del juego | 15 | 2026-03-03 | Diseñador | Menú y HUD | 14 | 16 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Diseño base de datos | 16 | 2026-04-03 | BD | Tablas y relaciones | 15 | 17 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Diseño personajes y escenarios | 17 | 2026-05-03 | Diseñador 3D | Modelado | 16 | 18 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Definir herramientas | 18 | 2026-06-03 | Equipo | Unity, Blender, etc. | 17 | 19 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Configurar entorno de desarrollo | 19 | 4 | Equipo | Instalación del motor y configuración del proyecto | 18 | 20 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Programar mecánicas del juego | 20 | 2026-01-04 | Programador | Movimiento, niveles e interacciones | 19 | 21 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Desarrollar módulo de usuarios | 21 | 2026-02-04 | Programador | Registro e inicio de sesión | 20 | 22 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Integración con base de datos | 22 | 2026-03-04 | Programador | Guardar progreso y puntajes | 21 | 23 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Implementar interfaz del juego | 23 | 2026-04-04 | Diseñador | Menú, HUD y pantallas | 22 | 24 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Integrar modelos 3D | 24 | 2026-05-04 | Diseñador 3D | Personajes y escenarios | 23 | 25 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas funcionales | 25 | 5 | Tester | Verificar funciones del juego | 24 | 26 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de rendimiento | 26 | 2026-01-05 | Tester | Evaluar velocidad y carga | 25 | 27 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de integración | 27 | 2026-02-05 | Equipo | Verificar interacción entre módulo | 26 | 28 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de usabilidad | 28 | 2026-03-05 | Usuarios | Evaluar facilidad de uso | 27 | 29 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Corrección de errores | 29 | 2026-04-05 | Equipo | Ajuste de fallos detectados | 28 | 30 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Preparar versión final | 30 | 6 | Equipo | Ajustes y optimización del juego | 29 | 31 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Generar build del videojuego | 31 | 2026-01-06 | Programador | Crear ejecutable o APK | 30 | 32 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de instalación | 32 | 2026-02-06 | Tester | Verificar instalación correcta | 31 | 33 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Configurar entorno de desarrollo | 33 | 2026-03-06 | Equipo | Requisitos y dependencias | 32 | 34 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Publicación o entrega | 34 | 2026-04-06 | Equipo | Entrega final del juego | 33 | 35 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Informe técnico | 35 | 7 | Líder | Documentar desarrollo y tecnologías | 34 | 36 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Manual de usuario | 36 | 2026-01-07 | Equipo | Instrucciones para jugar | 35 | 37 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Manual técnico | 37 | 2026-02-07 | Programador | Documentación del sistema | 36 | 38 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Documentación de pruebas | 38 | 2026-03-07 | Tester | Resultados y correcciones | 37 | 39 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Preparar entrega final | 39 | 2026-04-07 | Equipo | Organización de archivos | 38 | 40 | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Cierre del proyecto | 40 | 8 | Equipo | Finalización formal | 39 | — | 0 | 0 | Fin-Inicio | 0%
Concepción e Inicio del Proyecto
Definición y Planificación del Proyecto
Diseño del Proyecto
Desarrollo del Proyecto
Pruebas del Proyecto
Despliegue del Proyecto
Documentación del Proyecto
Cierre del proyecto