## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
1 | Codigo Negro | [5 empty] | Juan Andres Quiceno Banoy |  |  |  | Nombres: Karen Daniela Ruiz Madrigal, Juan Andres Quiceno Banoy, Juan Sebastian Delgado Inocencio, Andres Felipe Piñeros Lozano
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR |  | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | 1.1 Definir objetivo del proyecto | Objetivos mal definidos del videojuego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Reunión del equipo para definir metas claras | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES |  | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | 1.2 Identificar stakeholders | No identificar correctamente los usuarios del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Analizar público objetivo del videojuego | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES |  | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | 1.4 Levantamiento de requisitos funcionales | Requisitos incompletos del sistema | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisiones con el equipo antes de iniciar desarrollo | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES |  | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | 1.6 Análisis de tecnologías | Selección incorrecta del motor o herramientas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Evaluar herramientas antes de decidir | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES |  | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | 2.2 Estimación de recursos | Falta de recursos o tiempo para completar tareas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Ajustar planificación y distribución del trabajo | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES
6 | 3.1 Diseñar arquitectura del sistema | Arquitectura mal diseñada del sistema | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar diseño antes de comenzar programación | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES
7 | 3.3 Elaborar diagramas UML | Diagramas incompletos o incorrectos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validación del diseño con el equipo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
8 | 3.4 Diseño interfaz del juego | Interfaz poco intuitiva para el jugador | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar pruebas de diseño con usuarios | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
9 | 3.8 Diseño de niveles | Niveles demasiado difíciles o aburridos | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Ajustar dificultad mediante pruebas | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
10 | 4.2 Programar mecánicas del juego | Errores en las mecánicas del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Pruebas continuas del código | TOLERABLE | PROBABLE | LOW | YES
11 | 4.4 Integración con base de datos | Fallo en conexión con base de datos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Probar conexión antes de integrar | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
12 | 4.6 Integrar modelos 3D | Modelos demasiado pesados que afectan rendimiento | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Optimizar modelos 3D | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
13 | 5.2 Pruebas de rendimiento | El videojuego funciona lento | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Optimización del código y assets | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
14 | 6.2 Generar build del videojuego | Error en compilación del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Verificar dependencias y librerías | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
15 | 6.3 Pruebas de instalación | Problemas al instalar el juego en otros PCs | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | Probar instalación en diferentes equipos | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
16 | 7.2 Manual de usuario | Documentación incompleta | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Revisar manual antes de entrega | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
17 | 8.1 Cierre del proyecto | Entrega final incompleta | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisión final del proyecto | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.