## WBS
Construction Project WBS
Project Title | Recessed Minds | Company Name | Casa de Software
Project Manager | Andres Felipe Piñeros | Date | 21/02/2026
Desarrollo de Videojuego 3D
Inicio
1.1 Identificar stakeholders
1.2 Definir alcance del proyecto
Planificación
Diseño
Desarrollo
2.1 Eleccion de Plataforma
2.3 Estimacion Recursos
3.1 Definir modulos
3.2 Diagramas UML
4.1 Mecanicas del juego
4.3 Integracion de BD
1.3 Req. funcionales
1.4 Req. no funcionales
2.2 Creacion EDT
2.4 Estimacion costos
2.5 Identificar riesgos
3.3 Diseño de la Interfaz
3.4 Diseño BD
3.5 Diseño del personaje 3D
3.6 Herramientas que se utilizaran
4.2 Modulo de usuarios
4.4 Implementacion de la interfaz
4.5 Implementacion de los Modelos 3D
1.5 Definir objetivos del videojuego
1.6 Identificar público objetivo
1.7 Definir género del juego (RPG, acción, aventura, etc.)
1.8 Análisis de viabilidad técnica
1.9 Análisis de viabilidad económica
1.10 Documento inicial del proyecto
2.6 Planificación del cronograma
2.7 Definición del equipo de desarrollo
2.8 Plan de gestión de riesgos
2.9 Plan de comunicación del proyecto
2.10 Plan de pruebas del videojuego
2.11 Plan de control de versiones (Git)
2.12 Plan de documentación técnica
3.7 Diseño de niveles del juego
3.8 Diseño de mecánicas de juego
3.9 Diseño del sistema de puntuación
3.10 Diseño de enemigos o NPC
3.11 Diseño del sistema de físicas
3.12 Diseño del sistema de sonido
3.13 Diseño de animaciones
3.14 Diseño del mapa del juego
4.6 Implementacion de los Modelos 3D
4.7 Implementacion de los Modelos 3D
4.8 Implementacion de los Modelos 3D
4.9 Implementacion de los Modelos 3D
4.10 Implementacion de los Modelos 3D
4.11 Implementacion de los Modelos 3D
4.12 Implementacion de los Modelos 3D
4.13 Implementacion de los Modelos 3D