## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
1 | Recessed Minds | [5 empty] | Juan Andres Quiceno Banoy |  |  |  | Nombres: Karen Daniela Ruiz Madrigal, Juan Andres Quiceno Banoy, Juan Sebastian Delgado Inocencio, Andres Felipe Piñeros Lozano
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR |  | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | 1.1 Definir objetivo del proyecto | Objetivos mal definidos del videojuego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Reunión del equipo para definir metas claras | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES |  | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | 1.2 Identificar stakeholders | No identificar correctamente los usuarios del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Analizar público objetivo del videojuego | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES |  | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | 1.3 Definir alcance del proyecto | Alcance del videojuego demasiado grande para el tiempo disponible | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Reducir funcionalidades y priorizar mecánicas principales | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES |  | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | 1.4 Levantamiento de requisitos funcionales | Requisitos incompletos del sistema | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisiones con el equipo antes de iniciar desarrollo | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES |  | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | 1.5 Requisitos no funcionales | Problemas de rendimiento en diferentes computadores | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Definir requisitos mínimos y optimizar desde el inicio | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
6 | 1.6 Análisis de tecnologías | Selección incorrecta del motor o herramientas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Evaluar herramientas antes de decidir | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES
7 | 1.7 Selección de plataforma | El juego no funciona correctamente en la plataforma objetivo | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar pruebas tempranas en la plataforma objetivo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
8 | 2.2 Estimación de recursos | Falta de recursos o tiempo para completar tareas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Ajustar planificación y distribución del trabajo | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES
9 | 3.1 Diseñar arquitectura del sistema | Arquitectura mal diseñada del sistema | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar diseño antes de comenzar programación | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES
10 | 3.2 Definir módulos del sistema | Mala separación de módulos genera errores en desarrollo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar arquitectura antes de iniciar programación | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
11 | 3.3 Elaborar diagramas UML | Diagramas incompletos o incorrectos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validación del diseño con el equipo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
12 | 3.4 Diseño interfaz del juego | Interfaz poco intuitiva para el jugador | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar pruebas de diseño con usuarios | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
13 | 3.5 Diseño base de datos | Estructura de datos incorrecta para guardar progreso del jugador | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validar diseño con pruebas de almacenamiento | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
14 | 3.6 Diseño personajes y escenarios | Personajes poco atractivos para los jugadores | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Realizar validación visual con usuarios | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | 3.8 Diseño de niveles | Niveles demasiado difíciles o aburridos | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Ajustar dificultad mediante pruebas | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
16 | 3.9 Diseño sonido y música | Problemas de derechos de autor en música usada | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Usar música libre de derechos o licencias | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
17 | 4.1 Configurar entorno de desarrollo | Problemas de compatibilidad entre herramientas de desarrollo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Establecer entorno común para todo el equipo | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
18 | 4.2 Programar mecánicas del juego | Errores en las mecánicas del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Pruebas continuas del código | TOLERABLE | PROBABLE | LOW | YES
19 | 4.3 Desarrollo módulo de usuarios | Pérdida de datos de usuarios o progreso del juego | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Implementar respaldo y validación de datos | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
20 | 4.4 Integración con base de datos | Fallo en conexión con base de datos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Probar conexión antes de integrar | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
21 | 4.5 Implementar interfaz del juego | Interfaz difícil de entender para nuevos jugadores | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Realizar pruebas de usabilidad con jugadores | ACEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES
22 | 4.6 Integrar modelos 3D | Modelos demasiado pesados que afectan rendimiento | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Optimizar modelos 3D | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
23 | 5.1 Pruebas funcionales | No detectar errores críticos antes de la entrega | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Ampliar pruebas y testeo por diferentes usuarios | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
24 | 5.2 Pruebas de rendimiento | El videojuego funciona lento | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Optimización del código y assets | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
25 | 5.4 Pruebas de usabilidad | Jugadores no comprenden mecánicas del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Ajustar tutorial y explicaciones del juego | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
26 | 6.2 Generar build del videojuego | Error en compilación del juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Verificar dependencias y librerías | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
27 | 6.3 Pruebas de instalación | Problemas al instalar el juego en otros PCs | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | Probar instalación en diferentes equipos | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
28 | 6.4 Publicación del videojuego | Fallos al subir o distribuir el juego | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Realizar pruebas de distribución previamente | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
29 | 7.2 Manual de usuario | Documentación incompleta | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Revisar manual antes de entrega | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
30 | 7.3 Manual técnico | Documentación técnica incompleta para futuras mejoras | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar documentación antes de entrega | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
31 | 8.1 Cierre del proyecto | Entrega final incompleta | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisión final del proyecto | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
32 | 4.6 Configurar proyecto Astro | Mala configuración inicial del entorno | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Documentar instalación y usar plantilla base | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
33 | 4.7 Migrar HTML a Astro | Pérdida del diseño original del landing | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validar visualmente cada componente migrado | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
34 | 4.8 Crear componentes | Mala modularización de componentes | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Seguir estructura definida del proyecto | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
35 | 4.9 Componentes interactivos (Preact) | Fallos en login, rating o interacción | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas unitarias de componentes | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
36 | 4.10 Integración con backend | Error en conexión con API REST | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validar endpoints y pruebas con Postman | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
37 | 4.11 Optimización UI/UX | Carga lenta o mala experiencia de usuario | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Optimizar imágenes y reducir JS | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
38 | 4.12 Pruebas web | Errores no detectados en la web | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas funcionales y de usuario | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
39 | 4,13 Gestión del repositorio Git | Pérdida de código por errores en GitHub | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar commits frecuentes y respaldos | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
40 | 4.14 Base de datos Supabase | Caída temporal del servicio | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Mantener copias de seguridad periódicas | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
41 | 4.15 Trabajo en equipo | Retrasos por falta de coordinación | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Reuniones semanales de seguimiento | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
42 | 4.16 Seguridad web | Acceso no autorizado a datos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Implementar autenticación y validaciones | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
43 | 4.17 Entrega final | Archivos incompletos o dañados | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Verificación final de todos los entregables | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.