## Tabla de Actividades
CRONOGRAMA DE PROYECTO – VIDEOJUEGO 3D EDUCATIVO
Título del Proyecto: | Recessed Minds |  | Gerente del Proyecto: | Juan Andrés Quiceno Banoy
Fecha Inicio: | 2026-02-21 |  | Fecha Fin: | 2026-05-20
Duración Total: | 93 | Dias
WBS No. | Nombre de la Tarea | Estado | Asignado a | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Comentarios
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2026-02-21 | 2026-03-02 | 9
1.1 | Definir objetivo del proyecto | Completo | Equipo | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 1 | Desarrollo de videojuego 3D educativo de aventura
1.2 | Identificar stakeholders | Completo | Karen Ruiz | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3 | Equipo de desarrollo y jugadores objetivo
1.3 | Definir alcance del proyecto | Completo | Sebastian Delgado | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 7 | Juego 3D con niveles, sistema de puntaje y modo individual
1.4 | Levantamiento de requisitos funcionales | Completo | Karen Ruiz | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 7 | Movimiento del personaje, niveles, interacción y sistema de puntaje
1.5 | Levantamiento de requisitos no funcionales | Completo | Karen Ruiz | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 7 | Rendimiento adecuado, seguridad básica y compatibilidad con PC
1.6 | Análisis de tecnologías | Completo | Felipe Piñeros | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Evaluación de motores de juego y herramientas (Unity, Blender)
1.7 | Selección de plataforma | Completo | Juan Quiceno | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Se decidió desarrollar para PC inicialmente
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 7
2.1 | Elaborar EDT | Completo | Karen Ruiz | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Se definio la estructura del proyecto del videojuego
2.2 | Estimación de recursos | Completo | Sebastian Delgado | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Se identificaron los recursos y herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto
2.3 | Estimación de costos | Completo | Sebastian Delgado | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Se realizo una estimacion general de costos del proyecto
2.4 | Identificación de riesgos | Completo | Felipe Piñeros | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Se identificaron posibles riesgos y estrategias de mitigacion
3 | Diseño del Proyecto |  |  | 2026-03-11 | 2026-05-25 | 75
3.1 | Diseñar arquitectura del sistema | Completo | Juan Quiceno | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14
3.2 | Definir módulos del sistema | Completo | Juan Quiceno | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14
3.3 | Elaborar diagramas UML | En progreso | Karen Ruiz | 2026-03-11 | 2026-05-25 | 75
3.4 | Diseño interfaz del juego | En progreso | Felipe Piñeros | 2026-03-11 | 2026-05-25 | 75
3.5 | Diseño base de datos | Completo | Karen Ruiz | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 16
3.6 | Diseño personajes y escenarios | Completo | Juan Quiceno | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14
3.7 | Diseño del gameplay | Completo | Sebastian Delgado | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 16
3.8 | Diseño de niveles | En progreso | Juan Quiceno | 2026-03-11 | 2026-05-25 | 75
3.9 | Definir herramientas | Completo | Sebastian Delgado | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 16
4 | Desarrollo del Proyecto |  |  | 2026-03-28 | 2026-05-25 | 58
4.1 | Configurar entorno de desarrollo | Completo | Sebastian Delgado | 2026-03-28 | 2026-05-25 | 58
4.2 | Programar mecánicas del juego | En progreso | Juan Quiceno | 2026-03-30 | 2026-05-25 | 56
4.3 | Desarrollar módulo de usuarios | En progreso | Karen Ruiz | 2026-04-11 | 2026-05-25 | 44
4.4 | Integración con base de datos | En progreso | Karen Ruiz | 2026-04-16 | 2026-05-25 | 39
4.5 | Implementar interfaz del juego | No Iniciado | Felipe Piñeros | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 35
4.6 | Integrar modelos 3D | No Iniciado | Juan Quiceno | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5 | Integracion Web del Juego
5.1 | Configurar proyecto Astro | En progreso | Felipe Piñeros | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5.2 | Migrar landing HTML a Astro | En progreso | Felipe Piñeros | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5.3 | Crear estructura de componentes | En progreso | Karen Ruiz | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5.4 | Implementar componentes interactivos | En progreso | Juan Quiceno | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5.5 | Integrar con backend (API REST) | En progreso | Felipe Piñeros | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5.6 | Optimización UI/UX | En progreso | Karen Ruiz | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
5.7 | Pruebas de la página web | En progreso | Karen Ruiz | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 30
6 | Pruebas del Proyecto |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 24
6.1 | Pruebas funcionales | No Iniciado | Sebastian Delgado | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 24
6.2 | Pruebas de rendimiento | No Iniciado | Juan Quiceno | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 21
6.3 | Pruebas de integración | No Iniciado | Karen Ruiz | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 19
6.4 | Pruebas de usabilidad | No Iniciado | Felipe Piñeros | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 17
6.5 | Corrección de errores | No Iniciado | Karen Ruiz | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 24
7 | Despliegue del Proyecto |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 14
7.1 | Preparar versión final | No Iniciado | Sebastian Delgado | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 14
7.2 | Generar build del videojuego | No Iniciado | Sebastian Delgado | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13
7.3 | Pruebas de instalación | No Iniciado | Karen Ruiz | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 12
7.4 | Publicación o entrega | No Iniciado | Equipo | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 11
8 | Documentación del Proyecto |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 9
8.1 | Informe técnico | No Iniciado | Karen Ruiz | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 9
8.2 | Manual de usuario | No Iniciado | Felipe Piñeros | 2026-05-17 | 2026-05-25 | 8
8.3 | Manual técnico | No Iniciado | Karen Ruiz | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 7
8.4 | Documentación de pruebas | No Iniciado | Equipo | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 7
8.5 | Preparar entrega final | No Iniciado | Equipo | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 7
9 | Cierre del Proyecto |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6
9.1 | Cierre del proyecto | No Iniciado | Equipo | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6
LEYENDA DE ESTADOS: |  | En progreso |  | Completo |  | No Iniciado |  | En Espera

## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT – VIDEOJUEGO 3D EDUCATIVO
WBS | Nombre de la Tarea | 21/02 |  |  | 24/02 |  |  |  | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04
1 | Concepción e Inicio del Proyecto
1.1 | Definir objetivo del proyecto
1.2 | Identificar stakeholders
1.3 | Definir alcance del proyecto
1.4 | Levantamiento de requisitos funcionales
1.5 | Levantamiento de requisitos no funcionales
1.6 | Análisis de tecnologías
1.7 | Selección de plataforma
2 | Definición y Planificación del Proyecto
2.1 | Elaborar EDT
2.2 | Estimación de recursos
2.3 | Estimación de costos
2.4 | Identificación de riesgos
3 | Diseño del Proyecto
3.1 | Diseñar arquitectura del sistema
3.2 | Definir módulos del sistema
3.3 | Elaborar diagramas UML
3.4 | Diseño interfaz del juego
3.5 | Diseño base de datos
3.6 | Diseño personajes y escenarios
3.7 | Diseño del gameplay
3.8 | Diseño de niveles
3.9 | Diseño de sonido y música
3.10 | Definir herramientas
4 | Desarrollo del Proyecto
4.1 | Configurar entorno de desarrollo
4.2 | Programar mecánicas del juego
4.3 | Desarrollar módulo de usuarios
4.4 | Integración con base de datos
4.5 | Implementar interfaz del juego
4.6 | Integrar modelos 3D
5 | Pruebas del Proyecto
5.1 | Pruebas funcionales
5.2 | Pruebas de rendimiento
5.3 | Pruebas de integración
5.4 | Pruebas de usabilidad
5.5 | Corrección de errores
6 | Despliegue del Proyecto
6.1 | Preparar versión final
6.2 | Generar build del videojuego
6.3 | Pruebas de instalación
6.4 | Publicación o entrega
7 | Documentación del Proyecto
7.1 | Informe técnico
7.2 | Manual de usuario
7.3 | Manual técnico
7.4 | Documentación de pruebas
7.5 | Preparar entrega final
8 | Cierre del Proyecto
8.1 | Cierre del proyecto
FASES:
| Concepción | Planificación | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Despliegue | Documentación | Cierre