## Hoja1
Lista de actividades
.
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo | Concepción e Inicio del Proyecto
Definir objetivo del proyecto | 1 | 1 | Equipo | Establecer propósito del videojuego 3D | — | 2 | 100% | 0 | — | 100% | Definición y Planificación del Proyecto
Identificar stakeholders | 2 | 2026-01-01 | Líder | Profesor, equipo, jugadores | 1 | 3 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100% | Diseño del Proyecto
Definir alcance del proyecto | 3 | 2026-02-01 | Equipo | Funciones y límites del juego | 2 | 4 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100% | Desarrollo del Proyecto
Levantamiento req. funcionales | 4 | 2026-03-01 | Analista | Funciones del juego | 3 | 5 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100% | Integracion Web del Juego
Levantamiento req. no funcionales | 5 | 2026-04-01 | Analista | Rendimiento, seguridad | 4 | 6 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100% | Pruebas del Proyecto
Análisis de tecnologías | 6 | 2 | Equipo | Motor, lenguaje, BD | 5 | 7 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100% | Despliegue del Proyecto
Selección de plataforma | 7 | 2026-01-02 | Equipo | PC o móvil | 6 | 8 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100% | Documentación del Proyecto
Elaborar EDT | 8 | 2026-02-02 | Líder | Dividir tareas del proyecto | 7 | 9 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Estimación de recursos | 9 | 2026-03-02 | Equipo | Hardware y software | 8 | 10 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Estimación de costos | 10 | 2026-04-02 | Finanzas | Presupuesto del proyecto | 9 | 11 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Identificación de riesgos | 11 | 2026-05-02 | Equipo | Problemas potenciales | 10 | 12 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Diseñar arquitectura del sistema | 12 | 3 | Equipo | Estructura del videojuego | 11 | 13 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Definir módulos del sistema | 13 | 2026-01-03 | Equipo | Componentes del juego | 12 | 14 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Elaborar diagramas UML * | 14 | 2026-02-03 | Analista | Casos de uso y clases | 13 | 15 | 10% | 0 | Fin-Inicio | 10%
Diseño interfaz del juego | 15 | 2026-03-03 | Diseñador | Menú y HUD | 14 | 16 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Diseño base de datos | 16 | 2026-04-03 | BD | Tablas y relaciones | 15 | 17 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Diseño personajes y escenarios | 17 | 2026-05-03 | Diseñador 3D | Modelado | 16 | 18 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Definir herramientas | 18 | 2026-06-03 | Equipo | Unity, Blender, etc. | 17 | 19 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Configurar entorno de desarrollo | 19 | 4 | Equipo | Instalación del motor y configuración del proyecto | 18 | 20 | 100% | 0 | Fin-Inicio | 100%
Programar mecánicas del juego | 20 | 2026-01-04 | Programador | Movimiento, niveles e interacciones | 19 | 21 | 50% | 0 | Fin-Inicio | 50%
Desarrollar módulo de usuarios | 21 | 2026-02-04 | Programador | Registro e inicio de sesión | 20 | 22 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Integración con base de datos | 22 | 2026-03-04 | Programador | Guardar progreso y puntajes | 21 | 23 | 70% | 0 | Fin-Inicio | 70%
Implementar interfaz del juego | 23 | 2026-04-04 | Diseñador | Menú, HUD y pantallas | 22 | 24 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Integrar modelos 3D | 24 | 2026-05-04 | Diseñador 3D | Personajes y escenarios | 23 | 25 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Configurar proyecto Astro | 25 | 4.6 | Equipo | Inicializar Astro + Preact | 24 | 26 | 80% | 0 | Fin-Inicio | 80%
Migrar landing HTML a Astro | 26 | 4.7 | Frontend | Pasar HTML a componentes Astro | 25 | 27 | 80% | 0 | Fin-Inicio | 80%
Crear estructura de componentes | 27 | 4.8 | Frontend | Layout, Nav, Hero, Footer | 26 | 28 | 80% | 0 | Fin-Inicio | 80%
Implementar componentes interactivos | 28 | 4.9 | Frontend | Login, rating, notificaciones | 27 | 29 | 80% | 0 | Fin-Inicio | 80%
Integrar con backend (API REST) | 29 | 4.10. | Programador | Conectar con Express | 28 | 30 | 40% | 0 | Fin-Inicio | 40%
Optimización UI/UX | 30 | 4.11 | Diseñador | Accesibilidad y rendimiento | 29 | 31 | 20% | 0 | Fin-Inicio | 20%
Pruebas de la página web | 31 | 4.12 | Tester | Validación funcional web | 30 | 32 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas funcionales | 32 | 5 | Tester | Verificar funciones del juego | 31 | 33 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de rendimiento | 33 | 5.1 | Tester | Evaluar velocidad y carga | 32 | 34 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de integración | 34 | 5.2 | Equipo | Verificar interacción módulos | 33 | 35 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de usabilidad | 35 | 5.3 | Usuarios | Evaluar facilidad de uso | 34 | 36 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Corrección de errores | 36 | 5.4 | Equipo | Ajuste de fallos detectados | 35 | 37 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Preparar versión final | 37 | 6 | Equipo | Optimización del juego | 36 | 38 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Generar build del videojuego | 38 | 6.1 | Programador | Ejecutable o APK | 37 | 39 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Pruebas de instalación | 39 | 6.2 | Tester | Verificar instalación | 38 | 40 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Configurar entorno final | 40 | 6.3 | Equipo | Dependencias | 39 | 41 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Publicación o entrega | 41 | 6.4 | Equipo | Entrega final | 40 | 42 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Informe técnico | 42 | 7 | Líder | Documentación del desarrollo | 41 | 43 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Manual de usuario | 43 | 7.1 | Equipo | Instrucciones | 42 | 44 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Manual técnico | 44 | 7.2 | Programador | Documentación sistema | 43 | 45 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Documentación de pruebas | 45 | 7.3 | Tester | Resultados | 44 | 46 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Preparar entrega final | 46 | 7.4 | Equipo | Organización archivos | 45 | 47 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%
Cierre del proyecto | 47 | 8 | Equipo | Finalización formal | 46 | 48 | 0% | 0 | Fin-Inicio | 0%